## WBS
Fashion AI Agent Appservice — 2차 프로젝트 진행도 [WBS]
수정일자: 2026-09-17 밤
WBS
데이터 | 최민
ML·모델링 | 임현제
RAG·자동화 | 임현제
개발 | 최민 |  |  |  |  | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29
[6 empty] | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 토 | 일 | 월 | 화
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 발표
데이터 | 데이터 수집·배치 | Mock 데이터셋 준비 | Mock 데이터 기준 파이프라인 뼈대, cutoff 로직 설계 | 최민 | ✅완료 (나경이 9/10 generate_v4.py 재실행 — 최민님 확인 필요)
데이터 | Dataverse 구축 | Dataverse 테이블 생성 | ReorderRecommendation 스키마(7필드) 설계·생성 | 나경 | ✅ 완료 (라이선스 제약으로 나경 대행, 9/15)
데이터 | 권한 설계 | Security Role 세팅 | Approver/Viewer 2종 역할 및 권한 매핑 | 나경 | 🗄️ 백로그 이동 (9/15 회의 확정, 이번 스코프 재검토 없음)
데이터 | 데이터 적재 | Azure Blob storage 적재 | >데이터브릭스용 데이터 적재 | 나경 | ✅ 완료
데이터 | 데이터 적재 | Azure SQL DB적재 | >백엔드단용 데이터 적재 | 형준 | ✅ 완료
데이터 | 백엔드 | FashionAI.Api 스캐폴딩 (신규 9/14, 9/17 밤 정정) | C# Web API 서버 — 9/17 밤 GitHub 직접확인: dotnet new webapi 기본 템플릿뿐(WeatherForecastController 샘플), 실제 엔드포인트 0개 (전언 "엔드포인트 4개"는 오기로 정정) | 최민 | 진행중 (9/17 밤 정정: 현재는 템플릿 상태, 실제 엔드포인트 0개 — 최신 진척 재확인 필요)
데이터 | 인증 | Entra ID/MSAL 로그인 연동 | 조직 계정 전용 로그인, 회원가입 없는 내부용 구조 | 최민 | 진행중 (인증정보 수신까지 확인)
데이터 | 앱 백엔드(신규 9/17) | nqnqdb에 APP 테이블 생성 | 계정 / 승인발주 / 채팅 — 개발 시 이 테이블 기준으로 참고 | 최민 | ✅ 완료 — ⚠️ 계정 제외 고정 누적 캐시 데이터, 비용 확인 필요
데이터 | PowerBI 연동 검토 | 대시보드-PowerBI 연동 가능여부 | 9/14부터 검토해온 건 | 최민 | ❌ 최종 불가 판정 (9/17) — 3-feature-backlog Tier2 백로그 유지
데이터 | 데이터 수집·배치 | 실데이터 배치 전환 | nqnq.db 연동, Data Factory로 cutoff 8/20 학습셋 배치 추출 | 최민 | 작업대기
데이터 | Dataverse 구축 | ML 결과 적재 테스트 | 실제 예측 결과 Dataverse 적재 검증 | 최민 | 작업대기
데이터 | 검증 데이터 생성 | held-out 데이터 최종 고정 | generate_v5.py 확장으로 9월 검증 데이터 생성·격리 | 최민 | 작업대기
데이터 | 권한 설계 | 스키마 동결·예외처리 | 최종 스키마 freeze, 예외 케이스 점검 | 최민 | 작업대기
데이터 | 오케스트레이션 | Data Factory 증빙용 최소 파이프라인 | 실 오케스트레이션 없이 Databricks 잡 트리거만, 42-work-order-choimin 7절 | 최민 | 작업대기, 급하지 않음
ML·모델링 | 수요예측 모델링 | 피처 엔지니어링 + SKU별 재고·위험도·추천발주량 산출 | 체형·컬러·날씨·프로모션 피처 설계, Databricks 노트북 구성 | 임현제 | ✅ 대폭 진행 (9/17 보고) — reorder_point 520개 SKU 전체 정책값 일치 검증 완료
ML·모델링 | Dataverse 적재 | 고위험 추천 실적재 | 고위험 추천 3건 ReorderRecommendation 실제 적재(9/17), 전체 SKU 확대는 미정 | 임현제 | 진행중
ML·모델링 | 스코어링 | risk_score 공식 구현 | 재고소진임박도×인기도가중치 공식 구현 | 임현제 | ✅ 위 피처엔지니어링에 포함되어 진행 (공식 자체 재검증 필요)
ML·모델링 | 검증 | 예측-실측 오차율 계산 | held-out 9월 데이터 대비 오차율 산출 스크립트 개발 | 임현제 | 작업대기
RAG·자동화 | 승인 워크플로우 | Adaptive Card 템플릿 + Power Automate 트리거 뼈대 | Dataverse 신규 행 감지 → Teams 카드 발송 | 나경 | ✅ 완료 (실제 Dataverse 트리거→Teams 카드→승인/반려 테스트 통과)
RAG·자동화 | 자동화 | 실시간 데이터 자동생성 모듈 | 주문/반품 이벤트 주기적 발생, 재고·risk_score·재발주추천 갱신 | 최민 | 진행중 (9/10~)
RAG·자동화 | RAG·LLM 엔지니어링 | 구조화 데이터 기반 RAG 프로토타입 | SKU별 발주근거·위험도 상위·추천발주량 상위 자연어 질의 | 임현제 | ✅ 완료 (9/17 보고, 독자 작업) — ⚠️ '챗봇은 스코프 밖' 원칙과 부합 여부 확인 필요
RAG·자동화 | 승인 워크플로우 | 실 연동 전환 | 실 Dataverse 이벤트 연동, Adaptive Card 문구 실데이터로 교체 | 나경 | ✅ 완료 (실 Dataverse 이벤트로 테스트)
RAG·자동화 | 승인 워크플로우 | 승인 플로우 리허설 | 승인→상태업데이트 전체 흐름 리허설 | 임현제 | 작업대기
RAG·자동화 | RAG·LLM 엔지니어링 | GenAI 스트레치 (①예측근거 설명 ②MAI 후속질의) | 작업지시서: 64-work-order-genai-stretch.md, 9/23 코어체크포인트 통과 전 배관테스트만 승인(9/17 심야) — mock 데이터로 카드-LLM 연결 확인용, 임현제 Foundry API 재사용(신규 리소스 안 만듦). 실제 서비스 확정 아님 | 박형준 | 진행중 — 배관테스트 범위, 실모델 확정 후 Step D 가드레일 재검증 필요
RAG·자동화 | RAG·LLM 엔지니어링 | 신규 Foundry 리소스 생성 | 임현제 본인 사용량 추적 목적 — 형준님 배관테스트와 리소스 분리, 나경 승인(9/17 심야) | 임현제 | 진행 예정 — 승인됨(9/17 심야)
RAG·자동화 | RAG·LLM 엔지니어링 | Azure AI Foundry 비용/요금제 확인 | 리소스가 2개(임현제 기존분+신규분)로 늘어남 — 종량제 vs 프로비저닝 처리량, 팀 리소스그룹(5dt-team-1) 소속 여부. 23-cost-plan.md에 전혀 반영 안 돼 있었음 | 임현제 | 미확인 (9/17 심야 발견)
RAG·자동화 | RAG·LLM 엔지니어링 | 엑셀 리포트 자동 추출 기능 | 신규 아이디어 아님 — 3-feature-backlog.md Tier 2에 이미 존재 | 나경 | 🗄️ 백로그 유지 (이번 스코프 미포함)
개발 | 대시보드 UI (아카이빙) | ASP.NET Core MVC 스캐폴딩 | 6개 화면 뼈대(홈/승인이력/예측대조/데이터조회/협업허브/버전기록) + 승인이력 필터/드로어/승인반려 구현 | 최민 | ✅완료 나경생성목업 -> 최민작업
개발 | 대시보드 UI | 실제 프론트엔드 개발(백엔드 통합 포함) | .NET MAUI 앱(Android/iOS/MacCatalyst/Windows), 6페이지: 홈·승인이력·예측대조·데이터조회·협업허브·인증(로그인) — "설정" 탭은 없음(전언 목록 정정), 서비스 전부 Mock(실데이터 연동 전) | 최민 | 진행중 (9/17 밤 GitHub 직접확인 — 웹 아닌 MAUI 앱으로 정정. 클론된 커밋은 9/15 1개뿐이라 9/16~17 보고분(로그인/APP테이블)은 반영여부 재확인 필요)
개발 | 시각화 | 오차율 시각화 반영 | 예측대조 뷰에 오차율 시각화, 20분 발표 분량 조정 | 최민 | 작업대기
개발 | 시스템 통합 | E2E 테스팅 및 최종 배포 | 전 구간 통합 테스트 및 발표 리허설 | 최민 | 작업대기
체크포인트 | 통합 검증 | Week1→2 계약 검증 | Mock 데이터 기준 4개 영역 연결 형식 확인 | 전원 | 작업대기 | bar: 9/20 일
체크포인트 | 통합 검증 | Week2→3 E2E 통과 (필수) | 실데이터 기준 전체 흐름 1회 통과 확인 — 추석 전 필수 | 전원 | 작업대기 | bar: 9/20 일
발표 | 최종 발표 | 팀별 발표 | 팀별 20분 발표 + 심사 5분, 타운홀미팅. 시간초과 시 중단, Q&A는 게시판 | 전원 | 작업대기 | bar: 9/20 일
* 9/24~25(추석 연휴)는 작업일에서 제외 — Day13(9/23) 다음이 바로 Day14(9/26)로 이어짐. 진한 보라색 날짜(9/14·21·22·23·28)는 9시간(9/23은 4시간) 정규 수업일. 담당자는 버퍼 기간(9/2~9/10)에 롤 배정 후 확정. (2026-09-17 재검토: 데일리로그 9/11~9/17 기준 상태 동기화) (+9/17 밤: 최민 저장소 직접 클론 확인 — MAUI 앱·백엔드 템플릿뿐 사실관계 정정 반영)

## 산출물 단계
Fashion AI Agent Appservice — 프로젝트 단계별 세부업무 및 산출물
단계 | 세부 업무 | 산출물
1. 자료조사 | • D365/Dataverse·Power Platform 기술 조사 • 경쟁사(HauteLogic/K3/Prodware) 사례 분석 • 1차 프로젝트 코드베이스 분석(재사용 가능 부분 검증) • 학교 커리큘럼(Power Apps/Automate/BI, Data Factory, ML, Azure Function) 대비 학습공백 확인 | 기술 조사 보고서 (10.PLANNING/17. 기술조사보고서) 1차 대비 차별화 아이디어 (10.PLANNING/14. 1차 프로젝트 대비 차별화 아이디어) 참고자료 목록 (10.PLANNING/18. 참고자료 목록 & 학습공백 확인)
2. 기획 | • 프로젝트 목표·스코프 정의(NQNQ=가상고객사, GenAI 콘텐츠 제외 등) • 기능명세서 작성(크로스커팅 계약 확정) • 일정(WBS) 수립 — 학교 공식 일정 반영 • 롤별 R&R 및 발표 컨셉 정의 | 기능명세서 v1 (20.ARCHITECTURE/24. 기능명세서 v1) 일정표/WBS (00.WBS/03. WBS 상세 (기술 레이어별 일정표), 본 파일) 역할분담표 (10.PLANNING/12. KickOFF) 발표기획서 (10.PLANNING/16. PPT plan)
3. 설계 | • 시스템 아키텍처 설계(예측→Dataverse→Teams 승인→대시보드) • Dataverse 스키마 설계(ReorderRecommendation, Security Role 2종) • Power Automate 플로우·Teams Adaptive Card 설계 • ASP.NET Core MVC 대시보드 화면 설계(승인이력·예측대조 2뷰) | 시스템 아키텍처 다이어그램 (20.ARCHITECTURE/21. Appservice Core model) Dataverse 스키마 정의서 화면 설계서(대시보드 와이어프레임)
4. 구현 | • Data Factory 배치 파이프라인 구현 • Databricks 노트북 기반 ML 학습 파이프라인 구현 • Dataverse 테이블·Security Role 구축 • Power Automate 플로우·Teams 카드 구현 • ASP.NET Core MVC 대시보드 구현 | 소스코드(파이프라인·ML·ASP.NET Core MVC) Dataverse 구축 완료 기능 구현 결과(승인→발주 E2E)
5. 테스트 | • Week1→2 계약 검증(Mock 데이터 연결 확인) • Week2→3 실데이터 E2E 통과 확인 • 9월 held-out 실측 대조 검증(오차율 계산) • 버그 수정 및 발표 리허설 | 통합테스트 결과서 버그 수정 내역 held-out 검증 결과(오차율 리포트)
6. 결과 | • 최종 시스템 완성 및 라이브 데모 준비 • 결과 발표(팀별 20분+심사 5분, 타운홀) • 팀 온보딩/실행 문서 정리 • 프로젝트 결과 보고서 작성 | 최종 시스템(라이브 데모) 발표자료 및 시연 스크립트 최종 보고서